Plan de Migración de Datos — Guía para estudiantes

21 de octubre de 2026 · Edwin Marín

1. Introducción

Una migración de datos solo es exitosa si cada registro llega completo, se puede comprobar y se puede revertir. Esta guía enseña a planificarla con un caso real: el paso de un negocio de distribución que llevaba sus ventas en papel y Excel a un sistema web (EBS) sobre Supabase.

Migrar no es "copiar y pegar". Es mover datos de un sistema origen a un sistema destino, cambiando su forma, limpiándolos y demostrando que nada se perdió. Sin plan, los errores aparecen meses después, cuando ya nadie recuerda de dónde salió un número.

Al terminar esta guía podrás:

•	
      Hacer el inventario de los datos que se van a migrar y ordenarlos por dependencias.

•	
      Elegir una estrategia (big bang o por fases) y justificarla.

•	
      Diseñar el mapeo origen → destino y las reglas de limpieza.

•	
      Escribir consultas SQL que validen la migración.

•	
      Preparar un plan de reversión (rollback) y una matriz de riesgos.

Los cinco principios de toda migración:

Principio

Qué significa

Cómo se demuestra

Integridad

Ningún dato se pierde ni se corrompe

Conteos y totales iguales en origen y destino

Trazabilidad

Se sabe qué se movió, cuándo y quién lo hizo

Registro (log) de cada carga

Disponibilidad

El negocio se detiene lo mínimo posible

Ventana de corte fuera de horario

Validación

Los datos cumplen las reglas del negocio

Consultas de verificación con resultado esperado

Reversión

Si algo falla, se vuelve al estado anterior

Respaldo probado antes del corte

2. Caso de estudio: Distribuciones EBS

EBS es una distribuidora que vendía productos de consumo a tiendas y llevaba todo en papel y hojas de Excel. El proyecto pasó esos datos a una aplicación web (React + Supabase/PostgreSQL) con facturación, inventario, pedidos y cartera.

Situación de partida:

•	
      Productos y clientes en Excel, con duplicados y nombres escritos de varias formas.

•	
      Facturas de los últimos 12 meses en papel.

•	
      Abonos (pagos parciales) anotados a mano.

•	
      Inventario contado físicamente en bodega.

Sistema destino: una base de datos PostgreSQL en Supabase. Las tablas principales son productos, clientes, facturas, abonos y movimientos_inventario. La tabla facturas guarda los productos vendidos en una columna JSONB, y cada abono apunta a su factura con factura_id.

Por qué este caso sirve para aprender: es pequeño (unos 1.500 registros iniciales), pero tiene los problemas de cualquier migración grande: datos en papel, duplicados, relaciones entre tablas y dinero que tiene que cuadrar al peso.

3. Alcance e inventario de datos

El primer entregable de una migración es la lista de lo que se mueve, cuánto hay y en qué orden. Lo que no está en el inventario no se migra.

Entidad

Registros estimados

Formato origen

Prioridad

Depende de

Productos

150–200

Excel / papel

Crítica

—

Clientes

80–100

Excel / papel

Crítica

—

Inventario actual

150–200

Conteo físico

Crítica

Productos

Facturas históricas

300–500

Papel

Alta

Clientes, productos

Cuentas por cobrar

50–100

Papel / Excel

Crítica

Facturas

Abonos de clientes

100–200

Papel

Media

Facturas

Orden de carga. Una tabla se carga después de las tablas a las que apunta:

1	
      Datos maestros: productos y clientes. No dependen de nada.

2	
      Datos transaccionales: facturas, que usan clientes y productos.

3	
      Datos dependientes: abonos, que apuntan a una factura.

4	
      Ajuste final: inventario real, registrado como movimientos.

Si cargas un abono antes que su factura, la clave foránea (factura_id) falla o, peor, queda apuntando a nada.

Fuera del alcance (decisión explícita): en EBS solo se digitaron las facturas de los últimos 12 meses; las anteriores quedaron en papel. Escribir qué NO se migra evita discusiones después.

4. Estrategia de migración

EBS eligió un big bang controlado: todo se carga y valida en un ambiente de pruebas, y luego se pasa a producción en una sola noche. Con unos 1.500 registros, el volumen no justificaba mantener dos sistemas en paralelo.

Criterio

Big bang

Por fases (incremental)

Cómo funciona

Todo se migra en un solo corte

Se migra por módulos o por lotes en varias semanas

Cuándo conviene

Volumen pequeño o mediano, pocos usuarios

Volumen grande, operación 24/7, muchos sistemas conectados

Riesgo

Concentrado en un día; se mitiga con ensayo y rollback

Repartido, pero hay que sincronizar dos sistemas a la vez

Tiempo fuera de servicio

Una ventana corta (EBS: 4 horas)

Casi nulo

Complejidad

Baja

Alta

Ambientes. Nunca se carga directo a producción:

•	
      Staging (pruebas): copia del destino donde se ensaya la carga todas las veces necesarias.

•	
      Producción: recibe los datos solo cuando staging pasó todas las validaciones.

Herramientas usadas en el caso: Excel para recopilar y limpiar, scripts en JavaScript (Node.js) con el cliente de Supabase para cargar, y SQL para validar.

5. Mapeo y transformación de datos

El mapeo dice, campo por campo, de dónde sale cada dato del destino y qué transformación recibe. Se escribe antes de programar el primer script.

Ejemplo de mapeo: factura en papel → tabla facturas

Campo destino

Tipo

Origen (factura en papel)

Transformación

Obligatorio

cliente

VARCHAR

Nombre escrito a mano

Quitar espacios extra, mayúsculas

Sí

codigo_cliente

VARCHAR

No existe

Buscar en clientes por nombre normalizado

Sí

fecha

DATE

"15/06/25"

Convertir a ISO: 2025-06-15

Sí

vendedor

VARCHAR

Iniciales del vendedor

Reemplazar por el nombre completo

No

productos

JSONB

Renglones de la factura

Un objeto por renglón con producto_id, cantidad, precio

Sí

total

NUMERIC

Total escrito

Quitar "$" y puntos; comparar con la suma de renglones

Sí

Reglas de limpieza del caso:

Campo

Regla

Ejemplo

Nombres

Sin espacios dobles ni al final, en mayúsculas

" Ana Pérez " → "ANA PÉREZ"

Precios

Solo números

"$11.000" → 11000

Teléfonos

Formato +57 y 10 dígitos

"300 123 4567" → "+573001234567"

Fechas

ISO 8601 (AAAA-MM-DD)

"15/06/25" → "2025-06-15"

Stock

Entero mayor o igual a 0

"-3" → error, revisar

Lección real: el mismo cliente escrito de cuatro formas. Meses después de la migración, el reporte de cartera mostraba un cliente repetido cuatro veces: "ANA PÉREZ", "Ana perez", "ANA PEREZ" y "ANA PEREZ " (con un espacio al final). Cada fila sumaba solo una parte de la deuda. La causa: los nombres no se normalizaron al cargar, y el reporte agrupaba por el texto exacto.

La corrección fue agrupar por una clave normalizada: sin tildes, sin mayúsculas y sin espacios sobrantes.

const normalizarNombre = (nombre) =>

String(nombre || '')

.normalize('NFD')                 // separa la tilde de la letra

.replace(/[̀-ͯ]/g, '')  // borra las tildes

.toLowerCase()

.replace(/\s+/g, ' ')             // espacios dobles → uno

.trim();                          // quita espacios al inicio y al final

normalizarNombre('  Ana  PÉREZ '); // "ana perez"

La mejor práctica es otra: identificar a cada cliente por un código único, no por su nombre. Dos clientes distintos pueden llamarse igual, y un nombre siempre se puede escribir mal.

6. Plan de ejecución por fases

El plan de EBS dura 6 semanas en seis fases, y tiene dos puertas: no se pasa a producción sin validaciones limpias, y el día del corte hay un momento fijo para decidir si se revierte.

Fase

Semanas

Actividades

Fase 0 · Preparación

1–2

Recopilar Excel, facturas en papel y conteo físico. Limpiar datos, hacer el mapeo y montar staging.

Fase 1 · Datos maestros

3

Cargar productos y clientes. Validar conteos y eliminar duplicados.

Fase 2 · Transaccionales

3–4

Cargar facturas y después sus abonos. Ajustar el inventario con movimientos registrados.

Fase 3 · Validación

4

Consultas de integridad y de calidad. Pruebas UAT con el usuario clave.

Puerta 1

—

Validaciones en 0 y UAT al 100%. Sin esto no se pasa a la fase 4.

Fase 4 · Corte (go-live)

5 (7:00–11:00 p. m.)

Respaldo final, última carga y pruebas de humo. Activar el sistema nuevo y vigilar las primeras ventas.

Puerta 2

—

A las 2 horas del corte se decide seguir o hacer rollback.

Fase 5 · Estabilización

5–6

Monitorear errores y atender incidencias. Capacitación de refuerzo y cierre del proyecto.

Las fases 1 y 2 comparten la semana 3: los datos transaccionales empiezan apenas los maestros están validados. La fase 4 es la única que detiene el negocio.

Los pasos de cada carga. Cada tabla, en cada fase, pasa por los mismos cinco pasos:

1	
      Extraer: sacar los datos del origen (Excel, fotos de facturas).

2	
      Normalizar: aplicar las reglas de limpieza de la sección 5.

3	
      Validar antes de cargar: campos obligatorios presentes y relaciones existentes.

4	
      Cargar en staging, por lotes, registrando cada error.

5	
      Verificar: conteo origen = conteo destino.

// Carga de productos con validación y registro de errores (pseudocódigo)

async function migrarProductos(filas) {

const errores = [];

const validos = [];

for (const fila of filas) {

if (!fila.nombre || !fila.precio) {

errores.push({ fila, motivo: 'Falta nombre o precio' });

continue;

}

validos.push({

nombre: normalizarTexto(fila.nombre),

precio: Number(String(fila.precio).replace(/[^0-9]/g, '')),

stock: parseInt(fila.stock, 10) || 0

});

}

const { error } = await supabase.from('productos').insert(validos);

if (error) throw error;

console.log(`${validos.length} cargados, ${errores.length} con error`);

return errores; // se revisan con el usuario clave

}

Fíjate en que el script no se detiene con la primera fila mala: la guarda en una lista de errores para revisarla con el usuario clave. Importante: las facturas históricas se cargan sin descontar inventario, porque esa mercancía ya se entregó. El stock real llega solo en el ajuste final.

7. Validación y pruebas

Una migración se da por buena cuando cada consulta de validación devuelve el resultado esperado, no cuando "se ve bien". Se valida en tres niveles.

Nivel 1: conciliación de conteos y totales. Lo que había en el origen tiene que estar en el destino.

Qué se compara

Origen

Destino

Esperado

Cantidad de facturas

Facturas en papel contadas

SELECT COUNT(*) FROM facturas

Iguales

Valor total facturado

Suma en Excel

SELECT SUM(total) FROM facturas

Iguales al peso

Saldo de cartera

Cuentas por cobrar en papel

Total facturado − total abonado

Iguales al peso

Nivel 2: integridad referencial. Ningún registro apunta a algo que no existe.

-- Abonos que apuntan a una factura inexistente (esperado: 0 filas)

SELECT a.id, a.factura_id

FROM abonos a

LEFT JOIN facturas f ON a.factura_id = f.id

WHERE f.id IS NULL;

-- Facturas con más abonos que su total (esperado: 0 filas)

SELECT f.id, f.total, SUM(a.monto) AS total_abonado

FROM facturas f

JOIN abonos a ON a.factura_id = f.id

GROUP BY f.id, f.total

HAVING SUM(a.monto) > f.total;

Nivel 3: calidad de datos.

Validación

Consulta

Esperado

Productos sin precio

SELECT COUNT(*) FROM productos WHERE precio IS NULL OR precio <= 0

0

Clientes sin nombre

SELECT COUNT(*) FROM clientes WHERE nombre IS NULL OR nombre = ''

0

Facturas sin fecha

SELECT COUNT(*) FROM facturas WHERE fecha IS NULL

0

Clientes duplicados

SELECT nombre, telefono, COUNT(*) FROM clientes GROUP BY 1, 2 HAVING COUNT(*) > 1

0 filas

Pruebas de aceptación (UAT). Un usuario del negocio, no el programador, repite sus tareas diarias con los datos migrados: buscar un producto, abrir la factura de un cliente, registrar un abono y ver que el saldo baje. El criterio es 100% de pruebas exitosas.

Lección real: conciliar contra el papel. Tiempo después de la migración, EBS encontró facturas que seguían pendientes en el sistema aunque el cliente ya había pagado: el vendedor no registró el abono. La solución fue una pantalla de conciliación: se digita el número de cada factura física y el sistema lista las que faltan. Validar no termina el día del corte.

8. Plan de reversión (rollback) y respaldos

El rollback se decide antes del corte, no durante la emergencia. En EBS, si dos horas después de iniciar el corte se cumple cualquiera de estas condiciones, se revierte:

•	
      Se perdió más del 1% de los datos.

•	
      No se pueden crear facturas.

•	
      Hay errores críticos en operaciones básicas.

•	
      Los usuarios clave no pueden entrar.

Procedimiento de reversión:

1	
      Detener el sistema nuevo y avisar que no se use.

2	
      Restaurar el respaldo tomado justo antes del corte.

3	
      Volver al sistema anterior (en EBS, el papel) mientras se resuelve.

4	
      Avisar a los usuarios: "Migración pospuesta, se sigue con el sistema anterior".

5	
      Analizar la causa raíz y reprogramar.

Frecuencia de respaldos durante el proyecto:

Momento

Frecuencia

Preparación

Diario (staging)

Carga de datos maestros

Antes y después de cada tabla

Carga transaccional

Cada 4 horas

Día del corte

Cada hora

Primera semana en producción

Diario

Operación normal

Semanal

Regla de oro: un respaldo que nunca se restauró en una prueba no es un respaldo, es una esperanza. Ensaya la restauración en staging antes del día del corte.

9. Riesgos y mitigación

Cada riesgo necesita una mitigación (para que no pase) y un plan B (qué hacer si pasa igual). Los de impacto alto se revisan en cada reunión.

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Mitigación

Plan B

Datos de origen incompletos

Media

Alto

Revisar calidad en la preparación

Completar a mano con el cliente

Datos corruptos durante la carga

Baja

Alto

Respaldo antes de cada carga

Restaurar y volver a cargar

Facturas físicas perdidas

Baja

Alto

Fotografiar cada factura al recibirla

Documentar el faltante y aceptarlo

Nombres duplicados o mal escritos

Alta

Medio

Normalizar y usar códigos de cliente

Agrupar por clave normalizada

Permisos mal configurados

Media

Alto

Revisar quién puede borrar y editar

Restaurar desde respaldo

Usuarios sin capacitación

Media

Medio

Capacitación y manuales

Soporte extendido la primera semana

Corte más largo de lo previsto

Baja

Medio

Corte fuera de horario y ensayado

Rollback y reprogramar

Resistencia al cambio

Media

Medio

Involucrar a los usuarios desde el inicio

Acompañamiento personalizado

Lección real: los permisos también son parte de la migración. En EBS, cualquier usuario administrador podía borrar facturas y abonos con solo confirmar un mensaje. Se corrigió exigiendo una contraseña de autorización y bloqueando el borrado en la propia base de datos. Un dato migrado perfecto no sirve si después cualquiera lo puede borrar.

10. Roles, responsabilidades y cronograma

Una migración necesita al menos tres roles, aunque una misma persona cubra varios. Lo importante es que cada decisión tenga un dueño con nombre.

Rol

Responsabilidades

Dedicación en EBS

Líder técnico

Scripts, cargas, validaciones, ejecución del corte

100%

Usuario clave

Entregar datos de origen, validar resultados, pruebas UAT

40%

Dueño del negocio

Aprobar el plan, comunicar a los usuarios, decidir el rollback

Disponible por teléfono

Soporte

Atender incidencias después del corte

Toda la primera semana

Comunicación durante el proyecto:

•	
      Reunión diaria de 15 minutos mientras dura la carga.

•	
      Mensajería para incidencias urgentes; correo para el reporte diario.

•	
      Un aviso a todos los usuarios con fecha, hora, duración del corte y qué hacer mientras tanto (en EBS: anotar las ventas en papel).

Duración y esfuerzo del caso: 6 semanas, unas 120 horas técnicas y 20 horas del cliente. El calendario semana por semana está en la sección 6.

11. Checklist final y ejercicios

Checklist de aceptación. La migración se cierra cuando todo está marcado:

•	
      ☐ 100% de productos migrados y validados

•	
      ☐ 100% de clientes migrados, sin duplicados

•	
      ☐ Más del 95% de las facturas históricas migradas, y las faltantes documentadas

•	
      ☐ Saldo de cartera igual en origen y destino

•	
      ☐ Inventario del sistema igual al conteo físico

•	
      ☐ 0 errores en las consultas de integridad referencial

•	
      ☐ Restauración del respaldo probada en staging

•	
      ☐ Permisos revisados: quién puede ver, editar y borrar

•	
      ☐ Usuarios capacitados y acta de aceptación firmada

Ejercicios para los alumnos

1	
      Inventario. Elige un negocio que conozcas (una tienda, un colegio, un gimnasio). Haz su tabla de inventario de datos con entidad, registros estimados, formato de origen, prioridad y dependencias.

2	
      Orden de carga. Con tu inventario, escribe el orden en que cargarías las tablas y explica por qué cada una va después de la anterior.

3	
      Estrategia. ¿Big bang o por fases para tu negocio? Justifícalo con al menos tres criterios de la tabla de la sección 4.

4	
      Mapeo. Toma un documento en papel de tu negocio (un recibo, una matrícula) y haz su mapeo campo por campo hacia una tabla, con tipo, transformación y si es obligatorio.

5	
      Limpieza. Escribe una función que normalice teléfonos colombianos al formato +57 y 10 dígitos. Pruébala con "300 123 4567", "3001234567" y "+57 300-123-4567".

6	
      Validación. Escribe la consulta SQL que encuentra facturas cuyo total no coincide con la suma de precio × cantidad de sus productos.

7	
      Rollback. Define tres condiciones medibles que te harían revertir la migración de tu negocio, y quién toma la decisión.

8	
      Caso para discutir. En EBS, el mismo cliente apareció escrito de cuatro formas. ¿En qué fase del plan se debió detectar? ¿Qué validación lo habría encontrado antes del corte?

Documento base: 02.3_Plan_Migracion_Datos.md